## UAT PUTI
USER ACCEPTANCE TEST (UAT)
Aplikasi Puti Internship Management versi 1.0
No. 1514/APP-61/UAT-1.0/1.3/PuTI/2026
URL Aplikasi | : http://localhost:3001
Tanggal Testing | : 01 Februari 2026
Tester | : Service Desk / Development Team
Environment | : Development/Staging
No | Modul/Menu | Test Case | Langkah Testing | Expected Result | Status | Actual Result | Screenshot | Catatan
1 | Login | Login dengan kredensial valid | 1. Buka URL http://localhost:3001 2. Input username/email 3. Input password 4. Klik tombol Login | User berhasil login dan masuk ke dashboard utama | Done | Done
2 | Login | Login dengan kredensial invalid | 1. Buka halaman login 2. Input username salah 3. Input password salah 4. Klik tombol Login | Muncul pesan error "Invalid credentials" | Done | Done
3 | Login | Logout | 1. Klik menu/tombol Logout 2. Konfirmasi logout | User berhasil logout dan kembali ke halaman login | Done | Done
4 | Management Data | Create - Tambah user | 1. Masuk ke menu Management Data 2. Klik tombol Add User 3. Isi form data 4. Klik Simpan | Data user tersimpan dan muncul di tabel | Done | Done
5 | Management Data | Read - Lihat list user | 1. Masuk ke menu Management Data 2. Lihat daftar user | Menampilkan list user sesuai database | Done | Done
6 | Management Data | Update - Edit data user | 1. Masuk ke menu Management Data 2. Klik Edit pada salah satu user 3. Masukkan perubahan data 4. Klik Simpan | Data user berhasil diupdate | Done | Done
7 | Management Data | Delete - Hapus user | 1. Masuk ke menu Management Data 2. Pilih user 3. Klik tombol hapus 4. Klik konfirmasi | Data user dipindahkan ke Recycle Bin | Done | Done
8 | Attendance | Check-in (Dalam Radius) | 1. Masuk ke dashboard 2. Pastikan GPS aktif 3. Klik tombol Check-in | Check-in berhasil dan status berubah | Done | Done
9 | Attendance | Check-in (Luar Radius) | 1. Berada jauh dari lokasi kantor 2. Klik tombol Check-in | Muncul pesan error "Out of radius" | Done | Done
10 | Reports | Export PDF Laporan | 1. Masuk menu Reports 2. Pilih periode 3. Klik Download PDF | Laporan PDF terunduh dengan benar | Done | Done