## UAT_PUTI_COMPLETE
USER ACCEPTANCE TEST (UAT)
Puti Internship Management System (PuTI) v1.0
No. 1514/APP-61/UAT-1.0/1.3/PuTI/2026
URL Aplikasi | : http://localhost:3001
Tanggal Testing | : 01 Februari 2026
Tester | : Service Desk / QA Team
Environment | : Production/Staging
No | Modul/Menu | Test Case | Langkah Testing | Expected Result | Status | Actual Result | Screenshot | Catatan
1. MODUL AUTENTIKASI
1 | Login | Login Telkom SSO | 1. Buka Halaman Login 2. Klik Login with Telkom SSO 3. Masukkan Akun SSO | Diarahkan ke Dashboard sesuai Role | Done | Done
2 | Login | Logout | 1. Klik Profil 2. Klik Logout 3. Konfirmasi di alert dialog | Session berakhir & kembali ke login | Done | Done
2. MODUL ADMIN - MANAGEMENT DATA
3 | Users | Bulk Import Peserta | 1. Pilih menu Management Data 2. Klik Import 3. Upload template Excel berisi data peserta 4. Klik Simpan | Data masuk secara massal & muncul di tabel | Done | Done
4 | Users | Role Assignment | 1. Edit User 2. Pilih Role (Admin/Super/Part) 3. Simpan | Hak akses berubah sesuai role terpilih | Done | Done
5 | Users | Internship Period | 1. Edit Participant 2. Set Start & End Date Magang 3. Simpan | Durasi magang tercatat di sistem | Done | Done
6 | Recycle Bin | Bulk Restore | 1. Buka Recycle Bin 2. Pilih beberapa user terpilih 3. Klik Restore Selected | User-user tersebut kembali aktif di tabel utama | Done | Done
3. MODUL ADMIN - UNIT & MAP SETTINGS
7 | Units | Assign Supervisor ke Unit | 1. Pilih Unit 2. Pilih Supervisor Nama 3. Simpan | Supervisor resmi mengelola unit tersebut | Done | Done
8 | Map Settings | Update Geofence Point | 1. Masuk menu Map Settings 2. Cari lokasi baru di peta 3. Atur Radius (m) 4. Simpan | Titik absen & jangkauan berhasil diperbarui | Done | Done
4. MODUL PARTICIPANT - ATTENDANCE
9 | Check-in | Check-in Valid (In-Radius) | 1. Aktifkan GPS 2. Input Aktivitas 3. Klik Check-in | Status berubah jadi HADIR & waktu tercatat | Done | Done
10 | Check-in | Check-in Invalid (Out-Radius) | 1. Posisikan diri diluar geofence 2. Klik Check-in | Error: "You are outside the required area" | Done | Done
11 | Check-out | Presensi Selesai | 1. Klik Check-out saat jam pulang | Waktu pulang tercatat & durasi kerja terhitung | Done | Done
5. MODUL REQUESTS & MONITORING
12 | Leave | Request Izin / Sakit | 1. Pilih menu Leave Request 2. Isi form & Upload bukti surat 3. Submit | Data terkirim ke Supervisor (Status: Pending) | Done | Done
13 | Location | Request WFA / Dinas | 1. Input koordinat lokasi tugas 2. Submit | Bisa absen di lokasi tersebut jika di-approve | Done | Done
14 | Supervisor | Approval Workflow | 1. Buka Monitoring 2. Klik Approve pada pengajuan peserta | Peserta menerima notifikasi & status terupdate | Done | Done
6. MODUL ASSESSMENT & REPORTS
15 | Assessment | Penilaian Soft/Hard Skill | 1. Pilih Peserta 2. Isi nilai 0-100 per kriteria 3. Simpan | Predikat nilai otomatis terhitung sistem | Done | Done
16 | Reports | Export PDF Laporan Magang | 1. Klik Download PDF | File PDF dengan header resmi PuTI terunduh | Done | Done
17 | Scanner | Verifikasi QR Sertifikat | 1. Scan QR Code di sertifikat fisik | Menampilkan info keaslian data dari database | Done | Done
LEGEND / PETUNJUK PENGISIAN
Status | : Pass / Fail / Blocked / Not Tested
Screenshot | : Nama file atau link bukti visual
Actual Result | : Hasil nyata saat uji (wajib diisi jika beda dengan Expected)
Catatan | : Temuan bug atau catatan tambahan
SUMMARY / KESIMPULAN
Total Test Case | :
Pass | :
Fail | :
Blocked | :
Not Tested | :
Tanda Tangan Tester | :
Tanda Tangan PIC Developer | :
Tanda Tangan Stakeholder | :