## UAT_Puti_System
USER ACCEPTANCE TEST (UAT)
Puti Internship Management System (PuTI) v1.0
No. Dokumen: 1514/APP-61/UAT-1.0/1.3/PuTI/2026
URL Aplikasi | : http://localhost:3001
Tanggal Uji | : 01 Februari 2026
Tester Name | : Software QA / Service Desk
Environment | : Production Staging
No | Modul/Menu | Test Case | Langkah Testing | Expected Result | Status | Actual Result | Screenshot | Catatan
1 | Login | Login Valid | 1. Buka URL 2. Masukkan Email & Password Benar 3. Klik Login | Berhasil masuk ke Dashboard sesuai Role | Done | Done
2 |  | Login Invalid | 1. Masukkan Password Salah 2. Klik Login | Muncul notifikasi error "Invalid credentials" | Done | Done
3 |  | Logout | 1. Klik Profil/Logout 2. Konfirmasi | Kembali ke halaman login & session dihapus | Done | Done
4 | Management Data | Tambah User Manual | 1. Klik Add User 2. Isi form lengkap 3. Klik Save | Data muncul di tabel manajemen user | Done | Done
5 |  | Bulk Import Excel | 1. Download Template 2. Isi data 3. Upload file .xlsx | Banyak user terbuat sekaligus dalam sistem | Done | Done
6 |  | Edit User Role | 1. Klik Edit 2. Ubah Role (Admin ke Super) 3. Save | Hak akses user berubah mengikuti role baru | Done | Done
7 |  | Recycle Bin Flow | 1. Hapus User 2. Buka Recycle Bin 3. Klik Restore | User kembali aktif di tabel utama | Done | Done
8 | Units Management | Create Unit | 1. Add Unit 2. Set Nama & Kapasitas 3. Save | Unit terdaftar dan bisa menampung partisipan | Done | Done
9 |  | Assign Supervisor | 1. Pilih Unit 2. Pilih Supervisor Nama 3. Simpan | Supervisor resmi mengelola unit tersebut | Done | Done
10 | Map Settings | Konfigurasi Radius | 1. Cari Titik di Peta 2. Set Radius 100 Meter 3. Save | Area absensi diperbarui untuk seluruh peserta | Done | Done
11 | Attendance | Check-in (Dalam Jangkauan) | 1. GPS Aktif 2. Isi Kegiatan 3. Klik Hadir | Terdeteksi HADIR dengan waktu saat ini | Done | Done
12 |  | Check-in (Luar Jangkauan) | 1. Posisi jauh dari kantor 2. Klik Hadir | Gagal absen, muncul pesan "Luar Radius" | Done | Done
13 |  | Late Detection | 1. Absen di atas jam 08:30 (Shift Pagi) | Status otomatis tercatat sebagai TERLAMBAT | Done | Done
14 |  | Check-out | 1. Klik Pulang di Sore Hari | Sesi selesai & durasi kerja tercatat | Done | Done
15 | Special Request | Izin / Sakit | 1. Pilih Jenis Izin 2. Upload Foto Surat 3. Submit | Request masuk ke antrean Supervisor | Done | Done
16 |  | Location WFA Request | 1. Input koordinat lokasi tugas 2. Submit | Bisa absen di lokasi tersebut jika disetujui | Done | Done
17 | Monitoring | Approval Izin | 1. Lihat detail surat izin 2. Klik Approved | Status hadir peserta diupdate otomatis | Done | Done
18 | Assessment | Input Nilai Tahunan | 1. Pilih Peserta 2. Input skor 0-100 3. Simpan | Nilai tersimpan & rata-rata dihitung sistem | Done | Done
19 | Reporting | Export PDF Report | 1. Filter Tanggal 2. Klik Download PDF | Mendapat file laporan berlogo PuTI | Done | Done
20 |  | Export Excel Raw | 1. Klik Export Excel | Data log lengkap terunduh dalam .xlsx | Done | Done
21 | System UX | Audit Log Check | 1. Admin cek menu Audit Log | Semua perubahan user tercatat (siapa/kapan) | Done | Done
22 |  | Mobile Responsive | 1. Buka aplikasi di HP | Tampilan rapi & tombol mudah diklik | Done | Done