## UAT_Puti_Premium
USER ACCEPTANCE TEST (UAT)
Puti Internship Management System (PuTi) v1.0
No. Dokumen: 1515/QA-PuTi/RUNDOWN-UAT/2026
URL Aplikasi | : | http://localhost:3001
Tanggal U | : | 11 Februari 2026
Tester Name | : | QA Team / Project Lead
Environment | : | Production Staging
No | Modul/Menu | Test Case | Langkah Testing | Expected Result | Status | Actual Result | Screenshot | Catatan
PHASE 1: ADMIN MASTER SETUP
1 | Units Management | Initial Unit Creation | 1. Login Admin 2. Akses /ManagementData -> Tab Units 3. Klik "Add Unit" 4. Isi Nama Unit & Kapasitas 5. Klik Simpan | Unit baru berhasil terdaftar dalam sistem. | Done | Done
2 | Management Data | Manual Supervisor Assignment | 1. Akses /ManagementData 2. Tab Users -> Add User 3. Pilih Role "Supervisor" 4. Assign ke unit yang baru dibuat 5. Simpan | Akun Supervisor dibuat dan ditugaskan sebagai pimpinan Unit tersebut. | Done | Done
3 | Management Data | Manual Participant Creation | 1. Klik "Add User" 2. Pilih Role "Participant" 3. Assign Unit & Supervisor 4. Simpan | Partisipan manual berhasil dibuat dan terhubung ke unit & supervisornya. | Done | Done
PHASE 2: BULK OPERATIONS & DYNAMIC CONFLICTS
4 | Management Data | Bulk Import Logic | 1. Klik menu "Import" 2. Masukkan file Excel berisi data akun baru 3. Klik Upload | Sistem memproses antrian data & mengonfirmasi jumlah data yang berhasil. | Done | Done
5 | Management Data | Import History Tracking | 1. Klik tombol "Import History" 2. Lihat log upload terbaru | Menampilkan riwayat waktu, siapa yang mengimport, dan statistik berhasil/gagal. | Done | Done
6 | Management Data | Recycle Bin & Alert Dynamics | 1. Hapus salah satu user 2. Coba buat akun baru dengan email yang sama | Sistem memberi ALERT bahwa user masih ada di Recycle Bin. | Done | Done
7 | Recycle Bin | Restore Action | 1. Buka dialog Recycle Bin 2. Cari user tadi 3. Klik "Restore" | User kembali muncul di daftar aktif tanpa kehilangan data riwayat. | Done | Done
PHASE 3: PROFILE & IDENTITY
8 | Participant Profile | Identity & Photo Update | 1. Login Participant 2. Update data diri & Telegram ID 3. Upload Foto Profil resmi 4. Simpan | Foto profil tersimpan untuk keperluan otomatisasi di Sertifikat. | Done | Done
9 | Supervisor Profile | NIP/NIK Identification | 1. Login Supervisor 2. Input NIP/NIK pada field id_number 3. Input Telegram Chat ID 4. Simpan | Data identitas Supervisor (NIP/NIK) tersimpan dan muncul di tanda tangan sertifikat. | Done | Done
PHASE 4: COMPLEX ATTENDANCE SCENARIOS
10 | Attendance | In-Area Check-in | 1. Participant berada di lokasi kantor (In Radius) 2. Klik "Check-in" | Berhasil check-in seketika (Success Alert). | Done | Done
11 | Attendance | Out-of-Area Request | 1. Participant berada diluar radius kantor 2. Klik "Check-in" | Sistem mendeteksi deviasi lokasi & memunculkan form Location Request. | Done | Done
12 | Special Request | Submission Out-Area | 1. Participant submit request lokasi 2. Cek status | Status absensi menjadi "Waiting Supervisor Approval". | Done | Done
13 | Supervisor View | Real-time Approval Flow | 1. Supervisor akses /Monitoringsuper 2. Pilih Pending Request 3. Klik "Approve" | Request diterima; Notifikasi terkirim ke partisipan. | Done | Done
14 | Attendance | Finalized Check-in | 1. Participant cek status setelah approval | Berhasil Check-in berkat ijin Supervisor. | Done | Done
PHASE 5: LEAVE REQUEST & ADMIN RULES
15 | Leave Request | Submission Flow | 1. Participant mengajukan izin/sakit 2. Upload dokumen pendukung 3. Submit | Data tersimpan & menunggu review supervisor. | Done | Done
16 | Map Settings | Security & Attendance Rules | 1. Admin atur Geofence, Time Rules, dan Leave Management Rules di /MapSettings | Parameter sistem berubah secara global mengikuti aturan baru. | Done | Done
PHASE 6: CERTIFICATE & CUSTOMIZATION
17 | Certificate | Verification & Profile Sync | 1. Akses /CertificateScanner 2. Scan QR atau Input No Sertifikat | Menampilkan sertifikat digital dengan FOTO PROFIL yang disinkronisasi. | Done | Done
18 | Settings | Signature & Info Customize | 1. Admin update info penandatangan & stempel digital | Seluruh sertifikat otomatis menggunakan info terbaru. | Done | Done
PHASE 7: ASSESSMENT & SCORING
19 | Assessment | Internal Assessment | 1. Supervisor isi Form Internal Assessment untuk Participant | Nilai tersimpan dan tersedia untuk cetak transkrip. | Done | Done
20 | Assessment | External Assessment | 1. Supervisor isi Form External Assessment | Nilai eksternal tersimpan terpisah. | Done | Done
21 | Assessment | Score Preservation | 1. Input nilai Internal 2. Pindah ke tab External, input nilai 3. Kembali ke Internal | Nilai tidak hilang/reset saat berpindah kategori. | Done | Done
22 | Assessment | Manual Template Selection | 1. Supervisor pilih template assessment secara manual dari dropdown | Fleksibilitas dalam memilih kriteria penilaian yang sesuai. | Done | Done
23 | Certificate | Generate PDF (3 Pages) | 1. Klik "Generate Certificate" | Terbentuk PDF 3 hal: Sertifikat Utama, Transkrip Internal, Transkrip Eksternal. | Done | Done
PHASE 8: NOTIFICATIONS & AUTOMATION
24 | Telegram Setup | Bot Configuration | 1. Input Bot Token di Admin Settings | Bot aktif & siap mengirim notifikasi. | Done | Done
25 | Notifications | Custom Telegram ID Mapping | 1. User update Telegram ID di profil | Notifikasi terkirim tepat sasaran ke recipient yang benar. | Done | Done
26 | Cron Jobs | All 3 Notifications | 1. Test Attendance Reminder (08:00) 2. Test Late Alert to Supervisor 3. Test Absence Alert to Supervisor | Ketiga jenis notifikasi otomatis terkirim dengan benar via Telegram. | Done | Done
PHASE 9: MONITORING & REPORTS
27 | Monitoring | Pagination & Animation | 1. Navigasi tabel attendance di /Monitoringsuper | Tabel max 5 records per page dengan animasi smooth (framer-motion). | Done | Done
28 | Reports | Excel/PDF Export | 1. Filter data & generate report di /AttendanceReport | Laporan akurat tersedia dalam format Excel/PDF. | Done | Done
PHASE 10: DOCUMENT MANAGEMENT (ARSIP)
29 | Arsip | Upload & View Document | 1. Admin upload dokumen institusi di /arsip 2. Klik "View" | Dokumen terbuka di tab yang sama tanpa security warning. | Done | Done
30 | Documents | Acceptance Letter | 1. Pilih participant 2. Generate Acceptance Letter | PDF surat penerimaan ter-generate dengan data auto-fill profile. | Done | Done
PHASE 11: ADVANCED DATA OPS
31 | Data Management | Soft Delete & Recycle Bin | 1. Hapus user/unit 2. Restore dari Recycle Bin | Fitur pengelolaan data "anti-accident" berfungsi sempurna. | Done | Done
32 | Bulk Operations | Batch Restore/Delete | 1. Select multiple items 2. Klik Bulk Action | Efisiensi pengelolaan data dalam jumlah banyak. | Done | Done
33 | Bulk Import | Auto Template Integration | 1. Import Excel dengan kolom "Transcript External Institution" | Template assessment eksternal otomatis dibuat oleh sistem. | Done | Done
34 | Map Settings | Three Column Layout | 1. Cek visual /MapSettings | Layout map full-width di atas dan 3 kolom pengaturan di bawah. | Done | Done
PHASE 12: SECURITY & INTEGRATION
35 | Security | SSO & Password Nullification | 1. Cek database user SSO | Password null untuk user SSO; Login manual ditolak demi keamanan. | Done | Done
36 | API | CRUD & Protected Endpoints | 1. Test API endpoints via Postman/Script | Authentication & Authorization layer berfungsi di level API. | Done | Done
37 | Integration | Database Integrity | 1. Jalankan berbagai operasi data | Relasi PostgreSQL (Foreign Keys) & Transactions (Atomic) terjaga. | Done | Done
LEGEND / PETUNJUK:
Done | : | Test telah dilakukan
Ack | : | Hasil dinyatakan
Src | : | Bukti Visual