## UAT_Puti_Ultra_Rundown
USER ACCEPTANCE TEST (UAT) - NARRATIVE RUNDOWN
Puti Internship Management System (PuTI) v1.0
No. Dokumen: 1515/QA-PuTI/RUNDOWN-UAT/2026
Tester Name | : QA Team / Project Lead
Tanggal Uji | : 01 Februari 2026
Environment | : http://localhost:3001 (Production Mode)
No | Modul/Menu | Test Case | Langkah Testing | Expected Result | Status | Actual Result | Screenshot | Catatan
PHASE 1: ADMIN MASTER SETUP (Preparation)
1 | Units Management | Initial Unit Creation | 1. Login Admin 2. Akses /ManagementData -> Tab Units 3. Klik "Add Unit" 4. Isi Nama Unit (misal: "IT Department") & Kapasitas 5. Klik Simpan | Unit baru berhasil terdaftar dalam sistem. | Done
2 | Management Data | Manual Supervisor Assignment | 1. Akses /ManagementData 2. Klik "Add User" 3. Masukkan Detail, pilih Role "Supervisor" 4. Assign ke unit "IT Department" yang baru dibuat 5. Simpan | Akun Supervisor dibuat dan ditugaskan sebagai pimpinan Unit tersebut. | Done
3 | Management Data | Manual Participant Creation | 1. Klik "Add User" 2. Masukkan Detail, pilih Role "Participant" 3. Assign ke unit "IT Department" 4. Simpan | Partisipan manual berhasil dibuat dan terhubung ke unit & supervisor pimpinannya. | Done
PHASE 2: BULK OPERATIONS & DYNAMIC CONFLICTS
4 | Management Data | Bulk Import Logic | 1. Klik menu "Import" 2. Masukkan file Excel berisi 1-4 akun baru 3. Klik Upload | Sistem memproses antrean data & mengonfirmasi jumlah data yang berhasil. | Done
5 | Management Data | Import History Tracking | 1. Klik tombol "Import History" 2. Lihat log upload terbaru | Menampilkan riwayat waktu, siapa yang mengimpor, dan jumlah sukses/gagal. | Done
6 | Management Data | Recycle Bin & Alert Dynamics | 1. Hapus salah satu akun Participant dari tabel utama 2. Coba tambahkan lagi akun yang SAMA (email sama) secara manual/import | Sistem memberi ALERT: "User masih ada di Recycle Bin, silakan restore atau hapus permanen". | Done
7 | Recycle Bin | Restore Action | 1. Buka dialog Trash/Recycle Bin 2. Cari user tadi 3. Klik "Restore" | User kembali muncul di daftar aktif tanpa kehilangan data riwayat. | Done
PHASE 3: PARTICIPANT ONBOARDING & PROFILE
8 | Participant Profile | Identity & Photo Update | 1. Login Participant 2. Masuk ke /Profilepart 3. Upload Foto Profil resmi (Background Putih/Merah) 4. Simpan | Foto profil tersimpan untuk keperluan otomatisasi di Sertifikat nanti. | Done
PHASE 4: COMPLEX ATTENDANCE SCENARIOS (GEODYNAMICS)
9 | Attendance | Scenario A: In-Area Check-in | 1. Participant 1 berada di lokasi kantor (In-Radius) 2. Isi Deskripsi Pekerjaan 3. Klik "Check-in" | Berhasil check-in seketika (Success Alert). | Done
10 | Attendance | Scenario B: Out-of-Area Request | 1. Participant 2 berada diluar radius kantor 2. Coba klik "Check-in" | Sistem mendeteksi deviasi lokasi & memunculkan form "Location Request Approval". | Done
11 | Special Request | Submission Out-Area | 1. Isi Alasan (misal: Dinas Luar) 2. Submit Request | Status absensi berubah menjadi "Waiting Supervisor Approval". | Done
12 | Supervisor View | Real-time Approval Flow | 1. Login Supervisor 2. Masuk ke /Monitoringsuper 3. Lihat Pending Location Request 4. Klik "Approve" | Request Participant 2 diterima; Notifikasi terkirim ke partisipan. | Done
13 | Attendance | Finalized Check-in | 1. Participant 2 mencoba Check-in kembali | Berhasil Check-in berkat ijin Supervisor (Flow Completed). | Done
PHASE 5: LEAVE MANAGEMENT & ADMIN RULES
14 | Leave Request | Participant 3: Leave Flow | 1. Participant 3 mengajukan Izin/Sakit 2. Upload Surat Izin 3. Submit | Data tersimpan & menunggu review supervisor. | Done
15 | Map Settings (Admin) | Security & Attendance Rules | 1. Login Admin 2. Masuk ke /MapSettings 3. Atur "Security Geofence" (Ketat/Longgar) 4. Atur "Attendance Time Rules" (Jam masuk & denda terlambat) 5. Atur "Leave Management Rules" (Aturan pengajuan hari H) | Parameter sistem berubah; Semua validasi absensi & izin mengikuti aturan baru ini. | Done
PHASE 6: CERTIFICATE & CUSTOMIZATION
16 | Certificate | Verification & Profile Sync | 1. Masuk ke /CertificateScanner (Public/Admin) 2. Scan QR atau Input No Sertifikat | Menampilkan sertifikat digital dengan FOTO PROFIL yang telah diupdate participant sebelumnya. | Done
17 | Settings | Signature & Info Customize | 1. Admin masuk ke menu Setting (Footer/Header) 2. Update Info Penandatangan (Nama Direktur/Manager) 3. Update Stempel Digital | Informasi penandatangan di seluruh sertifikat otomatis terupdate (Dynamically Synced). | Done
LEGEND / PETUNJUK
Pass/Fail | : Hasil Pengujian
Actual | : Hasil dilapangan
Screenshot | : Bukti Visual
TANDA TANGAN PENGESAHAN
Tester/QA | : ...........................
Supervisor/Manager | : ...........................
Stakeholder | : ...........................